Техническое задание (дорожная карта) по реализации муниципального проекта

«Вперед! По родной земле маленькими ножками»:

современные форматы краеведческого образования детей дошкольного возраста»

| № п/п | Название мероприятия | сроки | Ответственные исполнители | Планируемый результат | Уровень | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап – Подготовительный (сентябрь 2026 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установочная встреча рабочей группы проекта | сентябрь 2026, 1–2 неделя. | Заместители директоров, руководители ЦРР, старшие воспитатели | Сформирован состав рабочей группы. Согласован единый календарный план, уточнены зоны ответственности. Разработано положение о педагогической лаборатории как форме организации методической работы, направленной на поддержку и стимулирование педагогических инноваций и внедрение новых эффективных методов, форм в образовательный процесс. | Уровень управления проектом | Лист регистрации, фотоотчёт, утверждённый план-график проекта. |
| 1.2 | Организационная работа по привлечению детских садов города Ярославля в состав педагогических лабораторий | сентябрь 2026, 2-3 неделя. | Заместители директоров, руководители ЦРР, старшие воспитатели | Определен перечень детских садов, желающих присоединиться к деятельности педагогических лабораторий. | Уровень управления проектом | Заявки на участие в проекте от ЦРР города Ярославля |
| 1.3 | Создание педагогических лабораторий. Выбор руководителей. Создание координационного совета как управленческо-методической структуры проекта. | Сентябрь 2026, 3-4 неделя | Заместители директоров, руководители ЦРР, старшие воспитатели | Создано профессиональное сообщество педагогов детских садов города Ярославля по реализации проекта. | Уровень управления проектом | Списки учреждений и педагогов-участников |
|  | Стартовое мероприятие «Открытие нового краеведческого сезона. Вперед! По родной земле маленькими ножками» | Октябрь 2026 | Заместители директоров, руководители ЦРР, старшие воспитатели | Педагоги учреждений, присоединившихся к деятельности педагогических лабораторий, включены в работу и замотивированы на успешную деятельность | Уровень управления проектом | Лист регистрации, фотоотчет |
| 1.4 | Входная диагностика уровня краеведческих представлений детей (во всех центрах развития ребенка-детских садах участниках) | Октябрь 2026 (1 неделя) | старшие воспитатели ЦРР – участников проекта | Получены актуальные данные по каждому учреждению. Собраны сводные таблицы для выявления дефицитных показателей. | Уровень участников | Протоколы диагностики (по учреждениям), сводная аналитическая справка. |
| 1.4 | Консультационный (установочный) вебинар для руководителей педагогических лабораторий «От данных диагностики – к плану работы: как выстроить работу педагогической лаборатории под реальные дефициты» | сентябрь 2026, 4 неделя. | старшие воспитатели ЦРР – участников проекта | Руководители педагогических лабораторий знакомы с алгоритмом анализа диагностики, формированием практико-ориентированной повестки. Разработаны шаблоны планов-графиков заседаний на год. | Уровень управления проектом | Программа вебинара, лист регистрации, шаблон плана-графика заседаний. |
| 1.5 | Разработка и утверждение планов-графиков каждой педагогической лаборатории | сентябрь 2026 (4 неделя) – октябрь 2026 (1 неделя). | Заместители директоров, руководители ЦРР, старшие воспитатели | Каждая педагогическая лаборатория имеет поквартальный план заседаний с указанием тем, форматов, ответственных. Планы нацелены на проработку дефицитных показателей. | Уровень управления проектом | Протоколы заседаний педагогических лабораторий, планы-графики. |
| 2 этап – Основной (октябрь 2026 – май 2027 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Встреча координационного совета педагогических лабораторий по теме № 1 (тема определяется на основе анализа входной диагностики, выявленных дефицитов) | Октябрь 2026 (1 неделя) | старшие воспитатели ЦРР – участников проекта, руководители педагогических лабораторий | Определены конкретные направления и содержание деятельности последующей встречи педагогических лабораторий | Уровень управления проектом | протоколы заседаний, листы регистрации, фотоотчёты. |
| 2.2 | Запуск регулярных встреч педагогических лабораторий | октябрь 2026 – май 2027. | Заместители директоров, руководители ЦРР, старшие воспитатели | Проведено не менее 3 встреч в каждой педагогической лаборатории. | Уровень управления проектом | протоколы заседаний, листы регистрации, фотоотчёты. |
| 2.3 | Проведение педагогических лабораторий по теме № 1 | Октябрь 2026 (3 неделя) | Старшие воспитатели ЦРР – участников проекта, руководители педагогических лабораторий | Повышен уровень профессиональной компетентности педагогов по реализации краеведческого образования детей старшего дошкольного возраста. Представлены и проанализированы успешные педагогические практики, нацеленные на восполнение дефицитов; проведены мастер-классы, взаимопосещения. В протоколах зафиксированы принятые методические решения. | Уровень участников | протоколы заседаний, листы регистрации, фотоотчёты. |
| 2.4 | Создание и апробация семейных краеведческих маршрутов | октябрь 2026 – апрель 2027. | Педагоги учреждений, включенных в деятельность лабораторий | Разработано не менее 5 маршрутов (с картами, заданиями, рекомендациями). Проведена апробация в дошкольных образовательных учреждениях. Получена обратная связь от родителей. | Уровень участников | Тексты маршрутов (брошюры/листовки), анкеты обратной связи, фотоотчёты прогулок. |
| 2.5 | Разработка учебно-методических материалов по направлениям краеведческой деятельности: природоведческое, историческое, культурологическое | октябрь 2026 – апрель 2027. | Старшие воспитатели ЦРР – участников проекта | Пополнение методического кейса проекта | Уровень управления проектом |  |
| 2.6 | Встреча координационного совета педагогических лабораторий по теме № 2 (тема определяется на основе анализа входной диагностики, выявленных дефицитов) | Декабрь 2026 (1 неделя) | старшие воспитатели ЦРР – участников проекта, руководители педагогических лабораторий | Определены конкретные направления и содержание деятельности последующей встречи педагогических лабораторий | Уровень управления проектом | протоколы заседаний, листы регистрации, фотоотчёты. |
| 2.7 | Проведение педагогических лабораторий по теме № 2 | Декабрь 2026 (3 неделя) | Старшие воспитатели ЦРР – участников проекта, руководители педагогических лабораторий | Повышен уровень профессиональной компетентности педагогов по реализации краеведческого образования детей старшего дошкольного возраста. Представлены и проанализированы успешные педагогические практики, нацеленные на восполнение дефицитов; проведены мастер-классы, взаимопосещения. В протоколах зафиксированы принятые методические решения. | Уровень участников | протоколы заседаний, листы регистрации, фотоотчёты. |
| 2.8 | Городской детско-родительский марафон «Бабушкины рассказы о Ярославле» | Февраль - март 2027. | Заместители директоров, руководители ЦРР, старшие воспитатели | Вовлечено не менее 50 семей воспитанников детских садов и учащихся 1-2 классов центров образования. Собраны видеозаписи/аудиорассказы, оформлена выставка. Созданы условия для передачи семейных ценностей и поддержания интереса к устной истории города. | Уровень управления проектом | Положение о фестивале, программа, фото- и видеоотчёт, публикация на сайте ГЦРО. |
| 2.9 | Методическое сопровождение учреждений, впервые внедряющих программу | в течение года (по заявкам) | старшие воспитатели ЦРР – участников проекта | Не менее 15 детских садов, ранее не реализовывавших программу, получили консультации, готовые методические материалы и включились в реализацию программы. | Уровень управления проектом | листы регистрации на установочных встречах |
| 2.10 | Встреча координационного совета педагогических лабораторий по теме № 3 (тема определяется на основе анализа входной диагностики, выявленных дефицитов) | Март 2027 (1 неделя) | старшие воспитатели ЦРР – участников проекта, руководители педагогических лабораторий | Определены конкретные направления и содержание деятельности последующей встречи педагогических лабораторий | Уровень управления проектом | протоколы заседаний, листы регистрации, фотоотчёты. |
| 2.11 | Проведение педагогических лабораторий по теме № 3 | Декабрь 2026 (3 неделя) | Старшие воспитатели ЦРР – участников проекта, руководители педагогических лабораторий | Повышен уровень профессиональной компетентности педагогов по реализации краеведческого образования детей старшего дошкольного возраста. Представлены и проанализированы успешные педагогические практики, нацеленные на восполнение дефицитов; проведены мастер-классы, взаимопосещения. В протоколах зафиксированы принятые методические решения. | Уровень участников | протоколы заседаний, листы регистрации, фотоотчёты. |
| 2.12 | Круглый стол «Краеведение: преемственность детского сада и начальной школы» | Март 2027 (3-4 неделя) | Заместители директоров, руководители ЦРР, старшие воспитатели | Выявлены точки соприкосновения, пути и формы преемственности. Намечены пилотные пары «ДОУ–школа». Сформирован примерный перечень совместных мероприятий (экскурсии, проекты). | Уровень управления проектом | Программа круглого стола, список участников |
| 2.13 | Трансляция опыта реализации проекта «По родной земле маленькими ножками» на всероссийском уровне в рамках всероссийского проекта «Взаимообучение городов» | Май 2027 | Заместители директоров, руководители ЦРР, старшие воспитатели | На всероссийском уровне осуществлена презентация педагогических практик в области краеведения, разработанных и успешно апробированных педагогическим сообществом города Ярославля. | Уровень управления проектом | Программа мероприятия |
| 3 этап – Аналитический (июнь – август 2027 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Итоговая диагностика уровня краеведческих представлений детей | Май 2027 | старшие воспитатели ЦРР – участников проекта | Зафиксирована положительная динамика не менее чем по 70% ранее дефицитных показателей. | Уровень участников | Сводные диагностические таблицы, аналитическая справка с диаграммами |
| 3.2 | Обобщение и распространение методических продуктов (материалов) | Апрель – май 2027 | старшие воспитатели ЦРР – участников проекта | Сформирован методический кейс: 1) Диагностический комплекс с рекомендациями; 2) Сборник семейных маршрутов; 3) Сборник лучших педагогических практик. Все разработанные материалы опубликованы в виртуальном кабинете на сайте МОУ «ГЦРО». | Уровень управления проектом | Макеты изданий, размещение на сайте ГЦРО |
| 3.3 | Церемония подведения итогов «Краеведческое образование дошкольников: от инициатив к системе» | Май 2027 | Заместители директоров, руководители ЦРР, старшие воспитатели | Публичное представление результатов проекта. Тиражирование успешных практик. Отмечены активные педагоги и руководители педагогических лабораторий (сертификаты, благодарности). | Уровень управления проектом | Программа конференции, лист регистрации, фотоотчёт. |
| 3.4 | Формирование плана развития сети педагогических лабораторий на следующий учебный год | Май/Июнь 2027 | Заместители директоров, руководители ЦРР, старшие воспитатели | На основе анализа работы проекта определены цели на следующий год, скорректирован состав педагогических лабораторий, включены новые учреждения. Проект закреплён как постоянно действующая система. | Уровень управления проектом | Протокол заседания рабочей группы, план развития на 2027-2028 учебный год |